## Tabelle1
Nr. | Datum | Kurzbeschreibung | Fortschritt | Verantwortlicher | zu erledigen bis | Status
1 | 2020-11-06 | Batterie Laden | dg20201113 - Batterien sind geladen | CR | 2020-11-13 | geschlossen
2 | 2020-11-06 | Lok fahren lassen | dg20201113 - Transistoren wurden zur Verfügung gestellt und Lok fährt. | CR | 2020-11-20 | geschlossen
1 | 2023-11-29 | C_obs_R und C_obsZ | Herr Goldbach hat diese matrizen im Übung (simulink) benutzt, als eine Rückkopplung. Wenn wir versuchen, die gleiche matrizen zu berechnen, bekommen wir eine Fehlermeldung. | Alp Cetin / Mohammad | 2023-12-08 | geschlossen
2 | 2023-12-27 | Infinity error when running the parameter calculation simulink model | We are getting an infinity error from the integrator in simulink. The efforts of sloving the issue by decreasing the fixed step size did not give any results. | Alp Cetin / Zi Qian | 2023-12-08 | geschlossen
3 | 2024-01-22 | Finetuning control variable X graph is diverging, wont go into a steady state | The graph of X is not stabilising. Changing the PI - State controller parameters (matrixes) or the Kalman's Bucky observer matrixes has absolutaley zero effect on the non linear sub system. | Alp / Mohammad / Zi Qian | 2024-01-26 | geschlossen
8 | 2020-11-06 | Ladegerät mitbringen | dg20201110 - Ladegerät im Raum 01B12 | DG | 2020-11-10 | geschlossen
9 | 2020-11-10 | Termin mit PÖM | dg20201110 - Januar ist realistisch; dg20201113 - PÖM in Überlast ggf. externe Betreuung der Erstellung | MB | 2020-11-17 | geschlossen